自然災害発生時における事業継続計画

社会福祉法人　清祥会

第１章 総　則

（目　的）

第１条　この事業継続計画（以下「ＢＣＰ」という。）は、社会福祉法人清祥会（以下「法人」という。）の防災計画の規定により、震災等の災害が発生した際に、利用者と職員の安全を確保し、継続的に介護サービスを実施するために以下の事項を目的とする。

（１）利用者並びに職員の安全を確保し、生命・健康・生活の維持を図る。

（２）利用者に必要な介護サービス等を継続的かつ安定的に提供する。

（３）法人の理念に基づき、社会福祉法人としての災害時における地域福祉の拠点・セーフティネットとしての役割を果たす。

（基本方針）

第２条　前条の目的を達するため、法人の運営する各サービス事業等におけるＢＣＰにおける基本方針を以下のとおり定める。

（１）特別養護老人ホームこすもす

- 入所者の安全確保を最優先に、生命の維持及び生活の維持継続に必要な食事・排泄・入浴等の介護、健康管理及び必要な医療等の施設サービスの提供の継続を図る。

- 施設サービスの一部または全部が提供困難な状況である場合は、家族、石川県及び保険者等と調整の上、入所者の安全等が確保されるように必要な便宜を図る。

（２）短期入所事業（ショートステイ）

- 当日利用者の安全確保を最優先に、利用者・家族等の被災状況や生活状況等を踏まえ、関係機関等と連携し、避難所等への避難・安全確保するとともに必要な短期入所サービスの提供の継続を図る。

- 短期入所サービスの一部または全部が提供困難な状況にある場合は、家族、石川県及び保険者等と連携・調整の上、必要な便宜を図る。

（３）デイサービス事業（認知症対応型・総合事業を含む）

- 当日利用者の安全確保を最優先に、利用者及び家族等の被災状況や生活状況等を踏まえ、関係機関等との連携し、避難所等への避難・安全確保するとともに、必要な通所サービス事業の継続を図る。

- 各通所サービスの一部または全部が提供困難な状況にある場合は、家族、石川県及び保険者等と連携・調整の上、必要な便宜を図る。

（４）居宅介護支援事業

- 独居や移動困難等の要援護性が高い利用者から優先して安否確認を行い、緊急時には地域住民や他のサービス事業者等と協力して避難所への避難を支援する。

- 利用者の被災状況や生活状況等を勘案し、緊急時のサービス調整や福祉避難所等への避難等、必要や医療や生活支援等が得られるように必要な調整等を行う。

（５）地域包括支援センター柳田支所

- 能登町地域包括支援センターと連携し、独居等の要援護性が高い利用者から優先し安否確認等を行うとともに、地域住民等と連携し、避難所等への避難を支援する。

- 利用者の被災状況や生活状況等を勘案し、福祉避難所等への避難等、必要や医療や生活支援等が得られるように必要な調整等を行う。

（６）配食サービス

- 配食を提供する利用者のうち、独居高齢者等の要援護性を踏まえ安否確認等を行うとともに、地域住民等と連携し、避難所等への避難を支援する。

- 利用者の被災状況や生活状況等を勘案し、また施設その他の状況を踏まえた上で、可能な限りサービスの継続を図る。

（７）保育所

- 園児の安全確保を最優先とし、保護者が迎えに来た園児から順次保護者への引継ぎを行う。 保護者へ引き渡しができない園児及び帰宅困難な保護者については園児と同様に宿泊対応を実施する。

（８）ライフライン

- 電気、ガス、水道等のライフラインの被災状況を踏まえて、特に生命維持に不可欠なものを優先し、応急的な対処を行う。

- それぞれのライフラインの復旧までは、災害時用の設備及び備蓄品を最大限活用し、利用者の生命及び生活の維持を図る。

（９）施設・事業所内環境

- 施設及び事業所建物の被災状況の把握を行うとともに、設備・備品等の落下等による被害が防げるように、また二次被害を防止するために必要な対処を行う。

- 施設や事業所内の衛生環境の低下に注意し、感染症等の発生や拡大が起こらないように手指消毒等の必要な対策を講じる。

- 備蓄品等の状況を踏まえて、食事用の更にラップを使用するなど、代替的な手段を講じる。

（適用範囲）

第３条　このＢＣＰは、法人内の全ての施設・事業所及び勤務する全職員に適用する。職員は、災害が発生した際は、ＢＣＰ及び災害等に関連するマニュアルに則って行動する。

（ＢＣＰの運用体制）

第４条 災害時に利用者及び職員の安全を確保し、サービスの提供を効果的に実施するためには、ＢＣＰを具体的で実践的なものとする必要がある。そのため、法人の防災対策本部は、災害対策本部会議においてＢＣＰの内容について検討するとともに必要な見直しを行う。

２　ＢＣＰの実践については、災害訓練の際に併せて検証を行うとともに、職員が共通理解を深められるよう周知を図る。

3　ＢＣＰの責任者は、防火管理者及び防災責任者と協議し、職員に対して災害時の対応及び事業継続に対する認識を深めるため研修・訓練を以下のとおり実施する。

（１）事業所内訓練（防災避難訓練及びシェイクアウト訓練と併せて実施）

- 地震発生時の対処方法

- 初期消火活動

- 利用者の安否確認の方法

- 出入り口の確保

- 安全な避難スペースの確保及び誘導の方法

- 応急手当の方法

- 夜間を想定した訓練

- 緊急時の連絡方法（※関係機関や家族等への伝達方法の確認等）

- マスコミ等への対応

- 地震災害等に対する基礎知識や事業所の地震対策の習得

（２）チーム内の役割毎の訓練・シミュレーション（部分的訓練・機能的訓練）

- 対策本部の設置及び会議の開催、意思決定及び情報伝達

- 情報（被害状況等）の収集と把握、判断・指揮命令

- 個々の避難・安全確保、利用者等の安否確認・避難支援等

- 必要に応じた、医療・介護・生活支援等に関する調整

- 行政その他の外部機関等との連絡・調整

- 電気（非常用電源を含む）・ガス・水等のインフラの確認・確保等

- 備蓄品の準備・管理、環境の整備、その他の庶務

- 職員のシフト管理、健康状態の管理、メンタルヘルス等

（３）災害の予期から発生、その後の経過ごとの訓練・シミュレーション

- 災害発生の予期，災害リスクに向けた対応（準備期）

- 災害リスクが高まった時期、災害発生時の対応（初動期）

- 災害の継続期または復旧期の対応（被害状況に応じた対策）

（４）地域との合同防災訓練

- 奥能登広域圏消防本部や消防団等と連携し、災害時における協力体制を構築する。

- 近隣地域と協力し、災害発生時の対応、地域の要援護者の受入等に起関する相互協力体制を確立する。

- 各事業所は、当該地区の区長及び防災担当者と連絡先を相互に交換し、災害時の情報を共有する。

- 当該地域の防災訓練への参加もしくは法人の行う防災避難訓練・情報提供等への参加など相互の協力体制を確保する。

第２章 災害時における組織体制と被害想定

（災害対策本部の設置）

第５条 法人は、能登町及び周辺地域において、震度６弱以以上の地震が発生した場合及び水害等による大規模な被害が発生した場合、法人本部に「法人災害対策本部」（以下「災害対策本部」という。）を設置する。

２　震度６弱未満の地震の場合であっても、利用者や職員及び建物等に　重大な被害が生じ、又は生じる恐れがあるなど緊急の対応が必要な場合にも設置する。

（災害対策本部の構成と役割）

第６条 前条の規定に則り設置された災害対策本部の構成及び役割は、以下のとおりとする。本部長が指揮を執ることが困難な場合は、本部長代理が職務を代行し、本部長代理が指揮を執ることができない場合においては、役員が代行するものとする。

| 職務担当 | 責任者 | 主な役割 |
| --- | --- | --- |
| 本部長 | 紙谷靖博（理事長） | ・全体の指揮及び判断 ・災害対策本部の設置 |
| 本部長代理 | 水上直彦 | ・本部長の補佐及び代行 |
| 本部員 | 瀬戸 博 大庭敏代 安多伸一 田中泰広 石谷良美 金屋久美子 形倉義和 酒谷敦子 青木 晃彦 田村 玲 宇正正子 | ・関係機関との連絡調整及び協力要請 ・各事業等との連絡調整 ・周辺の被災状況に関する情報収集 ・職員の被災、参集状況の把握 ・利用者及び家族等の被災状況の把握 ・事業所間の職員応援等の調整 ・施設、設備等の被災状況の確認、情報収集 ・電気、ガス、水、通信等の確保 ・ボランティア受入体制及び調整 ・福祉避難所の設置及び運営 ・その他の庶務 |

【主な業務の分担】

| 主な役割 | 主な担当部署等 | 主な業務内容 |
| --- | --- | --- |
| 火災発生時の対応 | 防火管理者等 | ・火災発生時の初期消火、安全確保等の対応 |
| 総合支援・情報管理 | 法人本部,他 | ・応急対応,状況確認,情報収集等の指示確認 ・行政対応,マスコミ対応,受援・協力要請等 |
| 物品管理,庶務,衛生 | 総務課,他 | ・備蓄品等の管理，その他の庶務 ・衛生（下水・ゴミ他），健康管理等 ・電気,ガス,水,通信等の確認及び確保 |
| 安全確保・介護全般 | 介護課,他 | ・避難誘導,安全確保,必要な介護全般 ・職員のシフト調整,環境調整等 |
| 救護・医療支援全般 | 医務室,他 | ・負傷者の搬出,応急処置,搬送その他の支援 |
| 栄養支援全般 | 栄養課,他 | ・食事や水分等の提供,食材や物資等の管理等 |
| 連絡調整（全般） | 支援室,他 | ・関係機関や家族等との連絡調整 |
| 連絡調整（通所） | デイ,他 | ・通所利用者等の調整,必要な通所介護業務等 |
| 居宅支援 | 居宅・包括 | ・利用者の安否確認,サービス調整,その他 |
| 地域支援等 | 配食,保育所 | ・状況に応じた事業の継続 |

（災害内容の規模及び被害の想定）

第７条 ＢＣＰ策定にあたり、想定する災害の規模及び被害状況は以下のとおりとする。

なお、被害状況の想定は、今後検討を重ねた際に修正及び追加で記載すべき事項がある場合は、適宜見直すこととする。

（１）震　災

- 想定震度　：　震度６強

- 建物被害　：　一部損傷（倒壊等の深刻な被害はなし）

- ライフライン：　施設・事業所周辺地域で停止（電気７日間・水道で２か月間）

- 通　　信　：　電話（携帯を含む）は不通或いは通話困難（7日間）

インターネットは不通、携帯メールは不通もしくは遅延

- 周辺地域　：　家屋の一部倒壊あり

- 道路・交通：　道路の寸断あり、落石や倒木による不通地域あり

（２）土砂災害及び水害

- 想定被害　：　１時間降雨量80mm以上　通算降雨量800mm以上

土砂災害が一部発生し、砂防ダムを一部超える。

- 建物被害　：　建物に対する土砂被害なし、周辺道路で一部通行困難

- ライフライン：　施設・事業所周辺地域で停止（電気・水道で3日間）

- 通　　信　：　電話（携帯を含む）は不通或いは通話困難（3日間）

インターネットは不通、携帯メールは不通もしくは遅延

- 周辺地域　：　家屋の一部倒壊あり

- 道路・交通：　道路の寸断あり、落石や倒木による不通地域あり

（３）台風被害及び長期停電

- 想定被害　：　大型台風等に伴う送電システム被害による１ヶ月程度の長期停電

その他の水害及び土砂災害の程度については（２）のとおり。

- 建物被害　：　建物に対する土砂被害なし、周辺道路で一部通行困難

- ライフライン：　施設・事業所周辺の広範な地域で停止（電気のみ）

- 通　　信　　：　電話（携帯を含む）は使用可能（１日間）

インターネットや携帯メール等は使用可能（wifi不可）

- 周辺地域　　：　家屋の一部倒壊あり

- 道路・交通　：　道路の寸断あり、落石や倒木による不通地域あり

（４）大雪被害

- 想定被害　　：　24時間の積雪量が100cmを越え、かつ3日間以上に及ぶ

降雪・積雪等に伴う送電システム被害による数週間の長期停電

- 建物被害	：　建物に対する降雪被害なし、周辺道路で一部通行困難

- ライフライン	：　施設・事業所周辺の広範な地域で停電、一部水道管の破裂

- 通　　信　	：　電話（携帯を含む）は使用可能（１日間）

インターネットや携帯メール等は使用可能（wifi不可）

- 周辺地域	：　家屋の一部倒壊あり

- 道路・交通　：　道路の寸断、積雪や倒木による不通地域あり、食料等の搬入の遅れ

（人的被害等の想定）

第８条 前条の想定による人的被害は以下の通り想定する。

（１）震災の場合

- 職員の状況

- 就業時間に予定人員が確保できない可能性がある。

- 日中帯の発生であれば人員の確保は行える一方、職員の帰宅困難が発生する。

- 夜間や休日の発生の場合、一部職員の不在及び人員の確保が困難となる。

- 職員や事業所間での連絡が取りにくい状況となる。

- 利用者の状況

- 揺れによる転倒や落下物等による負傷者が発生する可能性がある。

- 負傷の程度によっては医療機関への搬送が必要となる。

- 不穏な精神状態となる可能性がる。

（２）水害・土砂災害の場合

- 職員の状況

- 就業時間に予定人員が確保できない可能性がある。

- 日中帯の発生であれば人員の確保は行える一方、職員の帰宅困難が発生する。

- 夜間や休日の発生の場合、一部職員の不在及び人員の確保が困難となる。

- 利用者の状況

- 居宅利用者の場合、地域によっては水没等の被害による避難が必要となる。

- 負傷の程度によっては医療機関への搬送が必要となる。

- 不穏な精神状態となる可能性がる。

（３）長期停電の場合

- 職員の状況

- 就業時間に予定人員が確保できない可能性がある。

- 交通障害による職員の通勤が困難になる。

- 職員や事業所間での連絡が取りにくい状況となる。

- 利用者の状況

- 吸引器、エアマットなど生命維持に必要な機器等が使用できなくなる。

- 夏場の発生時は体温調整等が困難になる。

- 家電が使えなくなることにより食事提供が非常食対応となる。

- 外部からの食料調達が必要となる。

- 不穏な精神状態となる可能性がる。

（職員の体制）

第９条 災害発生時における職員の体制については、法人防災規程により、震度5強以上の地震が発生したときは、職員本人と同居家族及び自宅の安全を確認したうえで所属事業所に参集する。（震災状況によっては防災責任者で適宜判断し、連絡網等で参集呼びかけを行う。）

第３章 災害時における優先業務

（災害時優先業務）

第１０条 災害時においては、利用者と職員の生命の維持、安全の確保のための業務を最優先とし、被災害時においては、被害を最小限にとどめると共に、利用者の生活の維持に必要不可欠なサービスを継続して提供する事を優先に取り組む。

また、災害発生からの時時間経過とともに以下の業務等について優先的に実施する。

（１）発生後１時間以内に行う業務等

- 発生直後の安全確保

- 安全な場所への避難誘導（安全が確保された後に実施すること）

- 利用者と職員の安否確認

- 事業所の被害状況の確認

- 災害対策本部への被災状況報告

- 災害対策本部の設置及び第１回災害対策会議の実施（安全確保がされる後）

（２）発生後２４時間に行う業務等

- 備蓄品（応急的に必要なもの）の使用準備

- 電気（非常用電源を含む）、ガス、水道、下水等の確認・確保

- 今後のサービスの提供方針及び役割分担の確認

- 主な優先業務の具体的実施方法等の確認

- 利用者家族や関係機関、業者等への連絡

- 周辺状況、支援状況などの情報収集、必要に応じて支援要請等

（３）発生後７２時間以内に行う業務

- 救援物資の受け入れ体制の確保

- 防災関係機関（能登町・石川県・奥能登広域圏消防本部等）への報告と支援要請

- ボランティアの受け入れ体制の確保

- 福祉避難所としての要救護者の受け入れ準備

- 復旧に向けた取り組み

（縮小・中断する業務）

第１１条 災害時において、縮小・中断しても利用者と職員の生命の維持と安全確保に重大な影響を及ぼさないサービス等については縮小・中断する事とする。

なお、業務縮小の範囲・程度は、下表を基準に、状況に応じて判断する。

- 震災・震災・水害

- 施設サービス及び短期入所サービス

| サービスの内容等 | 職員数（参集状況） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 深夜帯と同等 | 夜勤帯と同等 | 日勤帯の50％程度 |
| 業務基準 | 安全確保のみ | 生命・安全を確保する最低限の業務 | 食事・排泄が中心で その他は縮小・中止 |
| 食事提供 | 最低限の水分のみ 備蓄食料の確認 | 備蓄食料の提供開始 時間帯にこだわらない | 備蓄食料の提供 状況に応じ調理開始 |
| 食事介助 | 最低限の水分補助 | できる範囲で介助 | 時間をずらし順次 |
| 口腔ケア | 最低限の実施 | できる範囲で実施 | 時間をずらし順次 |
| 入浴・清拭 | 入浴・清拭なし | 入浴なし 必要がある場合、部分清拭で対応 | 入浴なし 清拭は適宜実施 |
| 排せつ | 必要な利用者のみ | 必要に応じオムツ類の変更等で回数を減じる | ほぼ通常通り |
| リハ・レク等 | 中止 | 中止 | 最低限のリハのみ |
| 清掃 | 中止 | 中止 | 必要箇所のみ |
| 洗濯 | 中止 | 原則ディスポで対応 | 状況に応じ実施 |
| 夜間体制等 | 対応可能な職員 | 対応可能な職員 | 時間・シフト変更 |

- 通所サービス

| サービスの内容等 | 職員の状況（施設・設備の被害がない場合） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 若干名 | 職員の30％程度 | 職員の50％程度 |
| 業務基準 | サービスの休止 | 必要やむを得ない場合見守りサービスのみ | 必要に応じ、入浴等のみサービス提供 |
| 食事提供 | 実施しない | 備蓄食料の提供開始 | 状況に応じて提供 |
| 口腔ケア | なし | できる範囲で実施 | 時間をずらし順次 |
| 入浴・清拭 | なし | 原則中止 | 状況に応じて入浴 |
| 排せつ | なし | ほぼ通常通り | ほぼ通常通り |
| リハ・レク等 | なし | 原則中止 | 最低限のリハのみ |
| 清掃 | なし | 必要箇所のみ | 必要箇所のみ |
| 洗濯 | なし | 原則ディスポで対応 | 状況に応じ実施 |
| 送迎等 | なし | 対応可能な職員 | 対応可能な職員 |

- 居宅介護支援・地域包括支援センター

- 職員の安全を確保しつつ、出勤状況に応じて、利用者の安否確認、生活状況や避難状況等の把握を行う。（特例措置等に応じて、優先する業務を行う。）

- 利用するサービス事業所の状況や福祉避難所等の開設状況等を踏まえて、連絡調整等を適宜実施する。

- 配食サービス

- 職員の安全を確保しつつ、施設の被害状況や食材料等の確保状況等を踏まえて、サービスの提供についての判断を行う。

- 利用者の安否や生活状況の把握を行い、必要かつ可能な場合において、容器（ディスポ等）やメニュー等を検討の上、サービスを提供する。

（２） 長期停電

災害時の基本業務は上記 震災・水害に準じて行動する。ただし、１ヶ月以上の停電が見込まれることから、以下の優先順位に基づいて、発電に関する対応を行う。

- 吸引器やエアマットなどの使用に必要な電源

- 冷蔵庫及び厨房機器

- 携帯電話等との充電用電源

- 冷暖房（電源の確保状況を踏まえて場所を限定すること）

- テレビ（情報収集用）等の使用に必要な電源

- WIFI及びPCの使用に必要な電源

- 照明

第４章 平常時における備え

（施設・事業所の外部環境）

第１２条 法人の施設・事業所における周辺地域の外部環境を常時把握しておく。

- 施設・事業所所在地の震災被害における危険度

|  | 立地・地盤 | 耐震等級 | 防火構造 |
| --- | --- | --- | --- |
| こすもす | 平地 海抜150ｍ | 耐震等級2以上 | 防火構造 |
| たんぽぽ | 平地 海抜150ｍ | 耐震等級１以上 | 準防火構造 |

（２）近隣住民との顔の見える関係作り

人的資源、物的資源の共有化や相互支援体制について地域住民や近隣の介護施設と連携するため、平常時から顔の見える関係作りを取り組んでいく。（町内会・消防団等）

（事業所の安全対策）

第１３条 防災規程に基づき、地震動による転倒や移動または落下等の二次的被害を防ぐために、以下の対策を行う。水害等における対応については、防災マニュアルを参照。

（１）落下物・倒壊への対策

      - 書棚や食器棚等のガラス製のものは割れても飛散しないようガラス飛散防止フィルム等で補強を行う。

      - 机、ロッカー、箪笥、冷蔵庫などの電化製品等は、金具等で固定するなど、転倒や移動の防止を図る。

      - 照明器具や壁掛け時計等の取り付け状態を点検し、落下防止の対策を行う。

      - 利用者が日常的に使用するスペース等には極力物を置かず、災害時の安全スペースと動線確保に努める。

（２）避難経路の確認等

    - 事業所内の避難経路や消火器の設置場所等については、建物平面図等に記載し、誰もが確認できる場所に貼きる場所に貼り出しておく。

    - 利用者の状況に応じた避難方法（徒歩・車椅子等）を、職員が認識できるよう周知を行う。

（備蓄品の整備等）

第１４条 防災規程別紙３-1（通常時）3-2（長期停電時等）の備蓄品リストに基づき備蓄品を整備する。その際、以下の点に注意する。

- 備蓄食糧は非常食献立表に基づき、必要食数を確保する。

ただし、長期停電に伴う食料備蓄については、3日間の備蓄食料が切れる前に、長期停電の可能性が少しでも疑われた時点で、災害対策本部の運用のより、常温での食料確保を能登町または老人福祉施設協議会を通じて調達し、搬送していく。

- 期限を過ぎた飲料水は可能な限り事業所で保管し、生活用水として活用する。

- 日常的に使用する備品については、通常使用分以外にも備蓄分を確保し、定期的に更新を行いながら管理する。

- 利用者個別の服薬情報や医療事項を記載したフェイスシートを作成し、保管する。（氏名、生年月日、血液型、服薬情報、医療行為の必要性、その他注意事項等）

- 災害発生後、一定期間ゴミの収集が行われないと想定し、ゴミの一時保管場所等についても職員間で検討し、情報を共有する。

- リストに記載のない発電機等は、訓練等の機会に使用方法を職員全員が理解できるよう努める。

（訓練の実施・計画の見直し等）

第１５条 災害時において、利用者と職員の安全を確保し、ＢＣＰで定めた優先業務等を効果的に遂行し、また、より具体的で実践的な内容にするためには、職員全員がＢＣＰや災害時の優先業務等の内容を認識し、課せられた役割を確実に実施出来ることが必要である。

そのために、ＢＣＰの周知とそのために、ＢＣＰ第４条に記載の訓練を繰り返し行い、その過程で明らかとなった課題や対策等について防災委員会で年に１回見直しを行い、防災対策本部・職員会議を通じて継続的な改善を行う事とする。

（附則）

このBCPは、令和４年４月１日より施行する。

令和７年４月１日付　改定